## SSAA - 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK RUA AGOSTINHO DE OLIVEIRA MALQUIAS, 35 – CEP: 39135-000 – CENTRO TEL.: 38 3545-1122 – FAX: 38 3545-1128
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK | [6 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Perfuração de Poço Artesiano e Reservação | [6 empty] | DATA: 30/06/2025
LOCAL: RUA TIJUCAL, SN, PRESIDENTE KUBITSCHEK |  |  |  | ISS: | 5% |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: Planilha de Preços da COPASA (maio/ 2025) / (SEMAD 2025) / SICOR (jan/2025) / SINAPI (maio/2025) |  |  |  | ( ) | DIRETA |  | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses (60 dias) | [6 empty] | BDI 1: | 29.48%
[7 empty] | BDI 2: | 19.5%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | % DE BDI UTILIZADO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
01.01.01 | SEMAD | AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO JUNTO A SUPRAM | UN | 1 | 204.65 | 0 | 204.65 | 204.65 | 86.95
01.01.02 | 65000007 (COPASA) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA P-GOVERNO DO ESTADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,00X1,50) | M2 | 4.5 | 485.38 | 29.48% | 628.47 | 2828.115 | 726.5
01.01.03 | 65000191 (COPASA) | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | TOK | 2800 | 0.59 | 29.48% | 0.76 | 2128 | 0.22
01.01.04 | 65001074 (COPASA) | LOCACAO DE POCOS (ESTUDO DE AGUAS SUBTERRANEAS) ISOLADOS, POR DEMANDA | UN | 1 | 1519.43 | 29.48% | 1967.36 | 1967.36 | COTAÇÃO
SUB - TOTAL DO ITEM 01 | [7 empty] | 7128.125
02. |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M)
02.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
02.01.01 | 65001069 (COPASA) | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | UN | 1 | 792.09 | 29.48% | 1025.6 | 1025.6 | 336.56
02.01.02 | 65001070 (COPASA) | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTO-PNEUMATICA | KM | 135 | 24.81 | 29.48% | 32.12 | 4336.2 | 7.69
02.01.03 | 65001071 (COPASA) | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | KM | 135 | 6.5 | 29.48% | 8.42 | 1136.7 | 2.14
02.01.04 | 65001090 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 10 | 225.54 | 29.48% | 292.03 | 2920.3 | 69.62
02.01.05 | 65001091 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" | M | 20 | 257.93 | 29.48% | 333.97 | 6679.4 | 81.38
02.01.06 | 65001092 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12" | M | 10 | 266.03 | 29.48% | 344.46 | 3444.6 | 85.14
02.01.07 | 65001093 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | M | 100 | 220.65 | 29.48% | 285.7 | 28570 | 80.85
02.01.08 | 65001094 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 10 | 223.8 | 29.48% | 289.78 | 2897.8 | 94.61
02.01.09 | 65001098 (COPASA) | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 4 | 33.58 | 29.48% | 43.48 | 173.92 | 12.03
02.01.10 | 65001105 (COPASA) | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M3 | 2 | 294.76 | 29.48% | 381.66 | 763.32 | 91.85
02.01.11 | 65001103 (COPASA) | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4 | 68.33 | 29.48% | 88.47 | 353.88 | 17.52
02.01.12 | 65001101 (COPASA) | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 10 | 30.55 | 29.48% | 39.56 | 395.6 | 13.87
02.01.13 | 65001107 (COPASA) | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UN | 1 | 998.25 | 29.48% | 1292.53 | 1292.53 | 474
02.01.14 | 65001108 (COPASA) | TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 | UN | 1 | 97.55 | 29.48% | 126.31 | 126.31 | 39.95
02.01.15 | 65001109 (COPASA) | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TESTE | M | 100 | 10.36 | 29.48% | 13.41 | 1341 | 3.43
02.01.16 | 65001097 (COPASA) | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | M | 30 | 90.47 | 29.48% | 117.14 | 3514.2 | 25.34
02.01.17 | 7695 (SINAPI) | TUBO ACO CARB.C/COS. JR CM DN6" | M | 30 | 314.55 | 29.48% | 407.28 | 12218.4 | COPASA
02.01.18 | 65001106 (COPASA) | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UN | 1 | 50.09 | 29.48% | 64.86 | 64.86 | 22.56
02.01.19 | 65001114 (COPASA) | ANALISE FISICO-QUIMICA | UN | 1 | 384.46 | 29.48% | 497.8 | 497.8 | 272.15
02.01.20 | 65001115 (COPASA) | ANALISE BACTERIOLOGICA | UN | 1 | 125.79 | 29.48% | 162.87 | 162.87 | 81.46
SUB - TOTAL DO ITEM 02 | [7 empty] | 71915.29
03. |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M
03.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
03.01.01 | 65000017 (COPASA) | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M2 | 25 | 5.81 | 29.48% | 7.52 | 188 | 2.49
03.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 25 | 6.36 | 29.48% | 8.23 | 205.75 | 2.7
03.01.03 | 65000336 (COPASA) | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) | UN | 1 | 160.53 | 29.48% | 207.85 | 207.85 | 59.27
03.01.04 | 65001662 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIAMETRO ATE 35 MM2, EXCLUSIVE CABOS | M | 6 | 3.14 | 29.48% | 4.07 | 24.42 | 0.93
03.01.05 | 65001663 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 1", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVEELETRODUTO | M | 6 | 15.39 | 29.48% | 19.93 | 119.58 | 6.6
03.01.06 | 65001083 (COPASA) | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 60M A 120M | UN | 1 | 585.45 | 29.48% | 758.04 | 758.04 | 255.86
03.01.07 | 00007697 (SINAPI) | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 100 | 58.41 | 29.48% | 69.8 | 6980 | 19.7
03.01.08 | 65001654 (COPASA) | MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 KVA | UN | 1 | 1750.95 | 29.48% | 2267.13 | 2267.13 | 663.43
03.01.09 | ED-4155 (SICOR) | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 6 | 27.75 | 19.5% | 33.16 | 198.96 | 2.13
03.01.10 | 00000993 (SINAPI) | CABO COBRE UNIPOLAR 1,5MM2 ISOL P/ 1000V | M | 224 | 1.92 | 19.5% | 2.29 | 512.96 | 0.7
03.01.11 | 00001020 (SINAPI) | CABO COBRE UNIP. ISOL. PVC 1000 V 10MM2 | M | 336 | 9.8 | 19.5% | 11.71 | 3934.56 | 2.98
03.01.12 | 00003939 (SINAPI) | LUVA SIMPLES F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 17 | 22.92 | 19.5% | 27.39 | 465.63 | 4.35
03.01.13 | 65001078 (COPASA) | BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50MM (1.1/2)) | UN | 1 | 2167.73 | 29.48% | 2806.78 | 2806.78 | 982.91
03.01.14 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELÉTRICO BIFÁSICO DE 220 V, 60 HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V, CONF. ESPECIFIÇÃO. | UN | 1 | 9054.89 | 19.5% | 10820.59 | 10820.59 | COPASA
03.01.15 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES BIFÁSICOS DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. ESPECIFICAÇÃO | UN | 1 | 4267.57 | 19.5% | 5099.75 | 5099.75 | COPASA
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 34590
04. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
04.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
04.01.01 | 65001169 (COPASA) | LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL | KM | 0.245 | 1571.39 | 29.48% | 2034.64 | 498.4868 | 679.74
04.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 55 | 6.36 | 29.48% | 8.23 | 452.65 | 2.7
04.01.03 | ED-48492 (SICOR) | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 55.5 | 10.26 | 29.48% | 13.28 | 737.04
04.01.04 | 65000149 (COPASA) | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 44.1 | 42.38 | 29.48% | 54.87 | 2419.767 | 27.03
04.01.05 | 65003321 (COPASA) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 73.5 | 7.94 | 29.48% | 10.28 | 755.58
04.01.06 | 65000173 (COPASA) | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 44.1 | 23.37 | 29.48% | 30.26 | 1334.466 | 10.15
04.01.07 | 65000386 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 245 | 2.2 | 29.48% | 2.85 | 698.25 | 0.98
04.01.08 | 00009874 (SINAPI) | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | M | 245 | 13.83 | 19.5% | 16.53 | 4049.85 | 3.6
04.01.09 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR 2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS SEM ELETRODUTOS, JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | M | 735 | 6.6 | 29.48% | 8.55 | 6284.25 | COPASA
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 17230.3398
05. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
05.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
05.01.01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SECIR) | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO. | UN | 1 | 898.88 | 29.48% | 1163.87 | 1163.87
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 1163.87
06. |  | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M²
06.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
06.01.01 | 65000075 (COPASA) | CERCA ARAME FARPADO COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA P.126 | M | 19 | 76.98 | 29.48% | 99.67 | 1893.73
06.01.02 | 65000080 (COPASA) | PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013 | UN | 1 | 2239.71 | 29.48% | 2899.98 | 2899.98
06.01.03 | RO-00953 (SICOR) | Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) | M3 | 1.5 | 385.27 | 29.48% | 498.85 | 748.28
06.01.04 | 65000238 (COPASA) | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES | M2 | 2 | 69.17 | 29.48% | 89.56 | 179.12
06.01.05 | 65003743 (COPASA) | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU QUALQUER PROFUNDIDADE | M2 | 2 | 27.05 | 29.48% | 35.02 | 70.04
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 5791.15
07.1 |  | RESERVATÓRIO
07.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
07.01.01 | 00037106 (SINAPI) | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 5320.29 | 29.48% | 6888.71 | 6888.71 | COPASA
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 07 | [5 empty] | 6888.71
08. |  | BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2"
08.01. |  | SERVIÇOS DIVERSOS
08.01.01 | 65000439 (COPASA) | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVA, DIAMETRO = 1 1/2" | M | 12 | 36.15 | 29.48% | 46.81 | 561.72 | 16.13
08.01.02 | 65000449 (COPASA) | MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | UN | 19 | 17.62 | 29.48% | 22.81 | 433.39 | 7.76
08.01.03 | 65001126 (COPASA) | PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO | M2 | 1.92 | 28.58 | 29.48% | 37.01 | 71.0592 | 12.4
08.01.04 | 65001647 (COPASA) | CORTE E ABERTURA DE ROSCAS EM TUBOS, FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | UN | 9 | 18.97 | 29.48% | 24.56 | 221.04 | 8.32
08.01.05 | 00003473 (SINAPI) | COTOVELO 90 GR F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 7 | 40.55 | 19.5% | 48.46 | 339.22 | 4.95
08.01.06 | 00004209 (SINAPI) | NIPLE DUPLO F.G. CL10 Ø1.1/2" | UN | 6 | 22.59 | 19.5% | 27 | 162 | 7.83
08.01.07 | 00007697 (SINAPI) | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 12 | 58.41 | 19.5% | 69.8 | 837.6 | 19.7
08.01.08 | 00012424 (SINAPI) | UNIAO C/ASSENTO F.G. CL10 Ø1.1/2" | UN | 3 | 96.02 | 19.5% | 114.74 | 344.22 | 27.66
08.01.09 | 00000112 (SINAPI) | ADAPTAD PVC CBR DN40 DE50MMx1.1/2" JS-PR | UN | 2 | 4.38 | 19.5% | 5.23 | 10.46 | 0.96
08.01.10 | 00006010 (SINAPI) | REGISTRO GAVETA BRONZE S/CANOP D=1.1/2" | UN | 2 | 153.07 | 19.5% | 182.92 | 365.84 | 46.57
SUB - TOTAL DO ITEM 08 | [7 empty] | 3346.5492
09. |  | REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
09.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
09.01.01 | 65001169 (COPASA) | LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL | KM | 0.378 | 1571.39 | 29.48% | 2034.64 | 769.09
09.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 60 | 6.36 | 29.48% | 8.23 | 493.8
09.01.03 | ED-48492 (SICOR) | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 97.5 | 10.26 | 29.48% | 13.28 | 1294.8
09.01.04 | 65000152 (COPASA) | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 68.4 | 63.57 | 29.48% | 82.31 | 5630
09.01.05 | 65003321 (COPASA) | R EGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 114 | 7.94 | 29.48% | 10.28 | 1171.92
09.01.06 | 65000173 (COPASA) | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 68.4 | 23.37 | 29.48% | 30.26 | 2069.78
09.01.07 | 65000386 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 380 | 2.2 | 29.48% | 2.85 | 1083
09.01.08 | 00009874 (SINAPI) | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | M | 380 | 13.83 | 19.5% | 16.53 | 6281.4
SUB - TOTAL DO ITEM 09 | [7 empty] | 18793.79
SUB - TOTAL DOS ITENS 1 AO 9 | [7 empty] | 166847.824
10. |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
10.01 | MOB-DES-020 (SETOP) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | % | 0.5 |  | 29.48% | 834.2391 | 834.2391
SUB - TOTAL DO ITEM 7 | [7 empty] | 834.2391
TOTAL GERAL | [7 empty] | 167682.0631
| Considerações: | 1 - Os preços unitários de serviços e insumos o BDI á ser utilizado é de acordo Ácordão Nº 2622/13, referenteao ao ISS de cada município.
2 - Os quantitativos que estão em branco, o município deverá complementar de acordo com á necessidade da obra.

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK RUA AGOSTINHO DE OLIVEIRA MALQUIAS, 35 – CEP: 39135-000 – CENTRO TEL.: 38 3545-1122 – FAX: 38 3545-1128
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: DIAMANTINA- MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 167682.0631 |  |  | DATA: 30/06/2025
OBRA: Perfuração de Poço Artesiano e Reservação |  |  | LOCAL: RUA TIJUCAL, SN, PRESIDENTE KUBITSCHEK |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 4.251% | 100%
|  |  | Financeiro | 7128.125 | 7128.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M) | Físico % | 42.89% | 100% | [5 empty] | #REF!
|  |  | Financeiro | 71915.29 | 71915.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M | Físico % | 20.63% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 34590 | 17295 | 17295 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | Físico % | 10.28% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 17230.3398 | 0 | 17230.3398 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Físico % | 0.6941% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1163.87 | 0 | 1163.87 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M² | Físico % | 3.454% |  | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 5791.15 | 0 | 5791.15 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | RESERVATÓRIO | Físico % | 4.108% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6888.71 | 0 | 6888.71 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2" | Físico % | 1.996% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3346.5492 | 0 | 3346.5492 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Físico % | 11.21% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 18793.79 | 0 | 18793.79 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.4975% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 834.2391 | 0 | 834.2391 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 57.45% | 42.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 167682.0631 | 96338.415 | 71343.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167682.0631
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## memória de cálculo
QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS |  |  | OBRA: Perfuração de Poço Artesiano e Reservação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK |  |  |  | DATA: 30/06/2025
LOCAL: RUA TIJUCAL, SN, PRESIDENTE KUBITSCHEK |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses (60 dias)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULA |  |  | TOTAL | OBSERVAÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO JUNTO A SUPRAM | 1,0 unidade |  |  | 1
01.01.02 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA P-GOVERNO DO ESTADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,00X1,50) | 3,0 x 1,5 = 4,50 m² |  |  | 4.5
01.01.03 | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | 2.800 TOK |  |  | 2800
01.01.04 | LOCACAO DE POCOS (ESTUDO DE AGUAS SUBTERRANEAS) ISOLADOS, POR DEMANDA | 1,0 unidade |  |  | 1
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M) | 0 | 1952.31 |  |  | 1952.31 | Levantamento em Projeto Topográfico
02.01.01 | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | 1,0 unidade |  |  | 1
02.01.02 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTO-PNEUMATICA | 135 km |  |  | 135
02.01.03 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | 135 km |  |  | 135
02.01.04 | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | 10 metros |  |  | 10
02.01.05 | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" | 20 metros |  |  | 20
02.01.06 | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12" | 10 metros |  |  | 10
02.01.07 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | 100 metros |  |  | 100
02.01.08 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | 10 metros |  |  | 10
02.01.09 | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | 4,0 kg |  |  | 4
02.01.10 | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | 2,0 m³ |  |  | 2
02.01.11 | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4,0 metros |  |  | 4
02.01.12 | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | 10,0 metros |  |  | 10
02.01.13 | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | 1,0 unidade |  |  | 1
02.01.14 | TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 | 1,0 unidade |  |  | 1
02.01.15 | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TESTE | 100 metros |  |  | 100
02.01.16 | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | 30 metros |  |  | 30
02.01.17 | TUBO ACO CARB.C/COS. JR CM DN6" | 30 metros |  |  | 30
02.01.18 | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | 1,0 unidade |  |  | 1
02.01.19 | ANALISE FISICO-QUIMICA | 1,0 unidade |  |  | 1
02.01.20 | ANALISE BACTERIOLOGICA | 1,0 unidade |  |  | 1
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M
03.01.01 | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | 25,0 m² |  |  | 25
03.01.02 | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | 25,0 m² |  |  | 25
03.01.03 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) | 1,0 unidades |  |  | 1
03.01.04 | ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIAMETRO ATE 35 MM2, EXCLUSIVE CABOS | 6,0 metros |  |  | 6
03.01.05 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 1", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVEELETRODUTO | 6,0 metros |  |  | 6
03.01.06 | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 60M A 120M | 1,0 unidade |  |  | 1
03.01.07 | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | 100 metros |  |  | 100
03.01.08 | MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 KVA | 1,0 unidade |  |  | 1
03.01.09 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | 6,0 metros |  |  | 6
03.01.10 | CABO COBRE UNIPOLAR 1,5MM2 ISOL P/ 1000V | 224 metros |  |  | 224
03.01.11 | CABO COBRE UNIP. ISOL. PVC 1000 V 10MM2 | 336 metros |  |  | 336
03.01.12 | LUVA SIMPLES F.G CL10 Ø1.1/2" | 17 unidades |  |  | 17
03.01.13 | BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50MM (1.1/2)) | 1,0 unidade |  |  | 1
03.01.14 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELÉTRICO BIFÁSICO DE 220 V, 60 HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V, CONF. ESPECIFIÇÃO. | 1,0 unidade |  |  | 1
03.01.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES BIFÁSICOS DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. ESPECIFICAÇÃO | 1,0 unidade |  |  | 1
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
04.01.01 | LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL | 245 m / 1000 = 0,25 km |  |  | 0.245
04.01.02 | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | 55 x 1,0 = 55 m² |  |  | 55
04.01.03 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 185x0,3 = 55,50 m2 |  |  | 55.5
04.01.04 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | 245x0,3x0,6 = 44,10 m3 |  |  | 44.1
04.01.05 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | 245 x 0,3 = 73,50m2 |  |  | 73.5
04.01.06 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | 245x0,3x0,6 = 44,10 m3 |  |  | 44.1
04.01.07 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | 245 m |  |  | 245
04.01.08 | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | 245 m |  |  | 245
04.01.09 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR 2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS SEM ELETRODUTOS, JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | 245x3 = 735 m |  |  | 735
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
05.01.01 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO. | 1,0 unidade |  |  | 1
URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M²
06.01.01 | CERCA ARAME FARPADO COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA P.126 | 19 metros |  |  | 19
06.01.02 | PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013 | 1,0 unidade |  |  | 1
06.01.03 | Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais) | 1,5 m³ |  |  | 1.5
06.01.04 | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES | 2,0 m² |  |  | 2
06.01.05 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU QUALQUER PROFUNDIDADE | 2,0 m² |  |  | 2
RESERVATÓRIO
07.01.01 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | 1 unidade |  |  | 1
BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2"
08.01.01 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVA, DIAMETRO = 1 1/2" | 12 metros |  |  | 12
08.01.02 | MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | 19 unidades |  |  | 19
08.01.03 | PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO | 1,92 m2 |  |  | 1.92
08.01.04 | CORTE E ABERTURA DE ROSCAS EM TUBOS, FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | 9 unidades |  |  | 9
08.01.05 | COTOVELO 90 GR F.G CL10 Ø1.1/2" | 7 unidades |  |  | 7
08.01.06 | NIPLE DUPLO F.G. CL10 Ø1.1/2" | 6 unidades |  |  | 6
08.01.07 | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | 12 metros |  |  | 12
08.01.08 | UNIAO C/ASSENTO F.G. CL10 Ø1.1/2" | 3 unidades |  |  | 3
08.01.09 | ADAPTAD PVC CBR DN40 DE50MMx1.1/2" JS-PR | 2 unidades |  |  | 2
08.01.10 | REGISTRO GAVETA BRONZE S/CANOP D=1.1/2" | 2 unidades |  |  | 2
REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
09.01.01 | LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL | 380/1000 = 0,38km |  |  | 0.378
09.01.02 | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | 60 x 1,0 = 60 m2 |  |  | 60
09.01.03 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 325x0,3 = 97,50 m2 |  |  | 97.5
09.01.04 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | 380x0,3x0,6 = 68,40m3 |  |  | 68.4
09.01.05 | R EGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | 380x0,3=114 m2 |  |  | 114
09.01.06 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | 380x0,3x0,6 = 68,40m3 |  |  | 68.4
09.01.07 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | 380 metros |  |  | 380
09.01.08 | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | 380 metros |  |  | 380
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
10.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 0,5 % do valor da obra |  |  | 0.5
Eng. Civil Wilson B. de Souza - CREA-MG: 166.265/D